台南市永康區勝利國民小學推動校園綠美化工作

實施計劃

壹、依據：

1.臺南市政府所屬各級學校清潔、秩序及綠美化實施計畫

2.本校校務發展計畫。

貳、目標：

1.營造永續、生態、健康、環保之學習環境。

2.建構友善校園，符合人性、舒適之生活空間。

參、實施對象：本校全體師生。

肆、工作項目與實施要點：

| 工作要項 | 實 施 要 點 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 行政作為 | 成立校園綠美化推動小組。 | 校長 |
|  | 訂定改善校園綠美化實施計畫。 | 學務主任 |
|  | 綠美化議題融入各大領域教學。 | 教學組長 |
|  | 辦理相關研習、提供專書研讀等活動。 | 教學組長 |
| 爭取社區資源 | 實施師生校園植物認養活動。 | 總務主任 各班導師 |
|  | 招募義工參與學校綠美化工作。 | 學務主任 志工團長 |
|  | 辦理校園綠美化之社區宣導。 | 四處主任 |
|  | 建立綠美化專業支援或諮詢體系。 | 總務主任 |
|  | 爭取園藝或苗圃等民間資源。 | 四處主任 |
| 校園綠美化工作 | 校園空地綠覆面積比率達至少50%。 | 總務主任 |
|  | 綠覆面積中種植喬木面積達至少50%。 | 總務主任 |
|  | 未有以人為強制方式影響樹木生長。 | 總務主任 |
|  | 運用校園綠美化環境進行教學活動。 | 總務主任 |
|  | 栽植多層次植物。 | 總務主任 |
|  | 栽植四季不同花種。 | 總務主任 |
|  | 設置校園花草植物解說牌。 | 總務主任 |
|  | 校內走廊、陽台、廁所之綠美化。 | 衛生組長 各班導師 |
|  | 營造校園文化環境。 | 四處主任 |
|  | 規劃校園綠美化特色角落。 | 總務主任 |
| 參與社區綠美化 | 學校參與社區綠美化工作。 | 四處主任 |
| 學校特色 | 經營學校與眾不同之環境特色 | 四處主任 |

伍、預期效益：

1.營造優美學校環境，提供良好境教功能。

2.推動校園為社區綠資源之一部份，資源與社區共享。

3.藉助社區資源與力量，永續營造理想校園環境。。

4.養成學生愛物惜物心理，營造良善校園風氣。

5.學區亦能落實環境教育工作。

6.讓永續校園理念亦能深植於社區家長。

陸、附則：

1.執行本計畫所需經費自學校業務費、雇工補助或其他相關經費勻支。

2.重視鼓勵與輔導，執行不力者，促其檢討改進，認真負責，績效良好者，鑒請敘獎，以示激勵。

3.本計劃經校長核可後實施，修正時亦同。